Fiche technique relative au projet portant sur

« l’Appui et accompagnement de 40 communes dans la mise en œuvre de la fonction d’audit interne »

Fiche technique relative au projet portant sur

« l’Appui et accompagnement de 40 communes dans la mise en œuvre de la fonction d’audit interne »

| 1 | Identification du projet |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domaine du projet |  | Amélioration de la relation entre l’administration et les usagers- consécration de la transparence |  |  | Type du projet | Sectoriel |  |  |
| Intitulé du projet |  | Appui et accompagnement de 40 communes dans la mise en œuvre de la fonction d’audit interne |  |  |  |  |  |  |
| Année de sélection |  | 2017 |  | Année de financement | 2018-2019 | Année de réalisation |  |  |
| Coût global du projet |  | 1 894 998,00 |  | Part de département | 947.499,00 | Part de FOMAP |  | 947.499,00 |
| 2 | Identification de département |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministère |  | Ministère de l’Intérieur |  |  |  |  |  |  |
| Département |  | Direction Générale des Collectivités Locales |  |  |  |  |  |  |
| Niveau |  | Concentré |  |  |  | Déconcentré |  |  |
| Direction |  | Direction de la Formation des Cadres Administratifs et Techniques |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Contenu du projet |  |  |  |  |  |  |  |
| Description du projet |  | Le projet consiste à sensibiliser les responsables communaux au rôle et à la démarche de l’audit interne et à former un vivier de cadres pour le pilotage de l’opération du diagnostic de l’état du contrôle interne et l’évaluation des risques de gestion. |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs du projet |  | Le projet vise le renforcement de la gouvernance locale par la promotion de la culture de transparence, de contrôle interne et du « rendre compte » au sein de l’administration communale. |  |  |  |  |  |  |
| Etapes de réalisation du projet |  | N° | Nom de la phase |  |  |  | Durée de la phase |  |
|  |  | I | Sensibilisation et diagnostic des risques de gestion des communes |  |  |  | 8 mois |  |
|  |  | II | Mise en œuvre de la fonction d’audit et renforcement des capacités des cadres au niveau des communes |  |  |  | 10 mois |  |
| Résultats attendus |  | - Les présidents, les responsables et les cadres des 40 communes ciblées sensibilisés à l’intérêt de l’audit interne de la commune ; - Un vivier de 24 cadres formé et accompagné pour la réalisation du diagnostic de l’état du contrôle interne et l’évaluation des risques ; - Une cartographie des risques des communes ciblées est finalisée ; - Les 80 cadres des communes ciblées sont formés en matière de démarche et de techniques d’audit interne sur le plan théorique - Les 80 cadres des communes ciblées maitrisent les démarches et les techniques pratiques d’audit interne (mission test d’audit interne) ; - 30 formateurs sont formés pour implémenter la démarche de mise en place de l’audit interne au niveau des autres communes non ciblées. |  |  |  |  |  |  |
| Coordonnées de contact |  | Tél :06 18 53 75 13- 05 37 28 62 97/46 E-mail : htaki@interieur.gov.ma aelasri@interieur.gov.ma |  |  |  |  |  |  |